## Sheet1
Tuần 1 1. Tạo ra menu có 3 button :
+ 1.1 solo
+ 1.2 multiplay
+1.3 exit
Click vào button 1 di chuyển đến phần chơi solo Click vào button 2 di chuyển đến phần chơi multiplay
Tuần 2 1. Button solo Khi click vào hiện ra 4 button
+ 1. Chơi theo lịch sử ( chơi giống cái game candy crush là 1 cái map có mấy điểm mình chơi qua màn ấy nhưng cái này làm sau)
+ 2. Chơi theo nv ngày
+ 3. Shop
+ 4. Chơi random 1 bài
Tuần 3. Tạo ra cái map giống candy crush Add 20 map vào chưa cần làm gì cả khi clcik vào 1 điểm trên map nó hiện vào 1 màn hình trống có nút next qua điểm tiếp rheo thôi
Tuần 4. Tạo ra cái màn hình game dâud tiên Cho chạy các button của cái trống và khi user gõ trúng thì +1 còn ko thì -1
S